## Calculo
Requerimiento	Tipo	Complejidad	Indice	PF	Terminado		Total PFSA	PFA	HH 1 Des	Días de Trabajo Por Des	Meses Por Des
Registro de roles	Entrada externa	PF Baja	2	3	Si		208	187	75	25	1
Lista de roles	Salida externa	PF Baja	2	4	Si
Lista de roles por id	Salida externa	PF Baja	2	4	Si			Con dos des.	37,44	7	0
Modificar roles	Entrada externa	PF Baja	2	3	Si
Registro de usuarios	Entrada externa	PF Baja	2	3	Si
Lista de usuarios	Salida externa	PF Baja	2	4	Si
Lista de usuarios por id	Salida externa	PF Baja	2	4	Si
Lista de usuarios por roles	Salida externa	PF Baja	2	4	Si			valor UF	28309,94	8492,982
Modificar usuarios	Entrada externa	PF Baja	2	3	Si			valor proyecto	$635.954
Registro de tematicas	Entrada externa	PF Baja	2	3	Si
Lista de tematicas	Salida externa	PF Baja	2	4	Si
Lista de tematicas por id	Salida externa	PF Baja	2	4	Si
Modificar tematicas	Entrada externa	PF Baja	2	3	Si			*Se consideran horas adicionales para diseño de alto nivel y pruebas
Registro de videos por tematica	Entrada externa	PF Media	3	4	Si
Lista de videos	Salida externa	PF Media	3	5	Si	Realizado	186
Lista de videos por id	Salida externa	PF Media	3	5	Si	Avance	89,42 %
Lista de videos por tematica	Salida externa	PF Media	3	5	Si
Modificar videos	Entrada externa	PF Media	3	4	Si
Registro de articulos	Entrada externa	PF Baja	2	3	Si
Lista de articulos	Salida externa	PF Baja	2	4	Si
Lista de articulos por id	Salida externa	PF Baja	2	4	Si
Lista de articulos por tematica	Salida externa	PF Baja	2	4	Si
Modificar articulos	Entrada externa	PF Baja	2	3	Si
Registro de parrafos	Entrada externa	PF Media	3	4	Si
Lista de parrafos	Salida externa	PF Media	3	5	Si
Lista de parrafos por id	Salida externa	PF Media	3	5	Si
Lista de parrafos por articulo	Salida externa	PF Media	3	5	Si
Modificar parrafos	Entrada externa	PF Media	3	4	Si
Registro de imagenes por articulo	Entrada externa	PF Media	3	4	Si
Lista de imagenes	Salida externa	PF Media	3	5	Si
Lista de imagenes por id	Salida externa	PF Media	3	5	Si
Lista de imagenes por articulo	Salida externa	PF Media	3	5	Si
Modificar imagenes	Entrada externa	PF Media	3	4	Si
7 Tablas de base de datos	Archivo logico interno	PF Baja	2	49	Si
Enlaces a suscripcion de usuarios	Entrada externa	PF Media	3	4	No
Texto quien soy	Salida externa	PF Baja	2	4	Si
Registro de contactos	Entrada externa	PF Baja	2	3	No
Lista de contactos	Salida externa	PF Baja	2	4	No			Videos y artículos orientados a abordar problemáticas relacionadas con la formación personal y profesional de los individuos y empresas	135
Lista de contactos por id	Salida externa	PF Baja	2	4	No			Videos y artículos orientados a abordar problemáticas relacionadas con la formación personal y profesional de los	114
Envio de correo de contacto	Salida externa	PF Alta	4	7	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No
			0	0	No

## Base
Tipo Complejidad	Complejidad	PF Baja	PF Media	PF Alta
EI	Entrada externa	3	4	6		PF Baja	2
EO	Salida externa	4	5	7		PF Media	3
EQ	Consulta externa	3	4	6		PF Alta	4
ILF	Archivo logico interno	7	10	15
EIF	Archivo de interfaz externo	5	7	10

Lenguaje	Horas PF promedio	Lineas de Codigo por PF
Ensamblador	25	300
Cobol	15	100
Cuarta Generación	8	20
Laravel	0,4	10	Incluye horas de desarrollo, diseño de alto y bajo nivel, y pruebas

## Ajuste
Factor de ajuste	Puntaje
Comunicación de datos	5	4
Procesamiento distribuido	4	4
Objetivos de Rendimiento	1	1
Configuración del equipamiento	2	2
Tasa de transacciones	0	1
Entrada de datos en línea	5	5
Interfase con el usuario	1	1
Actualización en línea	2	4
Procesamiento complejo	2	2
Reusabilidad del código	0	2
Facilidad de implementación	0	1
Facilidad de operación	2	1
Instalaciones Múltiples	0	2
Facilidad de cambios	1	3
	25