## Calculo
Requerimiento | Tipo | Complejidad | Indice | PF | Terminado |  | Total PFSA | PFA | HH 1 Des | Días de Trabajo Por Des | Meses Por Des
Listado de roles | Salida externa | PF Baja | 2 | 4 | Si |  | 270 | 240.3 | 168.21 | 33.642 | 1.6821
Ver rol por Id | Salida externa | PF Baja | 2 | 4 | Si
Registro de roles | Entrada externa | PF Baja | 2 | 3 | Si |  |  | Con dos des. | 84.105 | 16.821 | 0.84105
Actualizacion de roles | Entrada externa | PF Baja | 2 | 3 | Si
Liistado de funcionarios | Salida externa | PF Baja | 2 | 4 | Si
Ver Funcionario por id | Salida externa | PF Baja | 2 | 4 | Si
Registro de funcionarios | Entrada externa | PF Baja | 2 | 3 | Si
Actualizacion de funcionarios | Entrada externa | PF Baja | 2 | 3 | Si |  |  | valor UF | 30815.83 | 15407.915
Lista de funcionarios por comuna | Salida externa | PF Baja | 2 | 4 | Si |  |  | valor proyecto | 2591765.3821
Agregar rol a funcionario | Entrada externa | PF Baja | 2 | 3 | Si
Editar roles de funcionarios | Entrada externa | PF Baja | 2 | 3 | Si
Liistado de comunas | Salida externa | PF Baja | 2 | 4 | No
Ver comuna por id | Salida externa | PF Baja | 2 | 4 | No |  |  | *Se consideran horas adicionales para diseño de alto nivel y pruebas
Registro de comunas | Entrada externa | PF Baja | 2 | 3 | No
Actualizacion de comunas | Entrada externa | PF Baja | 2 | 3 | No | Realizado | 238
Liistado de regiones | Salida externa | PF Baja | 2 | 4 | No | Avance | 88.15%
Ver region por id | Salida externa | PF Baja | 2 | 4 | No
Registro de regiones | Entrada externa | PF Baja | 2 | 3 | No
Actualizacion de regiones | Entrada externa | PF Baja | 2 | 3 | No
Liistado de comunas por region | Salida externa | PF Baja | 2 | 4 | No
|  | PF Baja | 2 | 0 | No
|  | PF Baja | 2 | 0 | No
|  | PF Baja | 2 | 0 | No
|  | PF Media | 3 | 0 | No
|  | PF Media | 3 | 0 | No
|  | PF Media | 3 | 0 | No
|  | PF Media | 3 | 0 | No
|  | PF Media | 3 | 0 | No
|  | PF Media | 3 | 0 | No
|  | PF Media | 3 | 0 | No
|  | PF Media | 3 | 0 | No
|  | PF Media | 3 | 0 | No
|  | PF Media | 3 | 0 | No
Archvos logicos internos (20) | Archivo logico interno | PF Media | 3 | 200 | Si
|  | PF Media | 3 | 0 | No
|  | PF Baja | 2 | 0 | No
|  | PF Baja | 2 | 0 | No
|  | PF Baja | 2 | 0 | No |  |  | Videos y artículos orientados a abordar problemáticas relacionadas con la formación personal y profesional de los individuos y empresas | 135
|  | PF Baja | 2 | 0 | No |  |  | Videos y artículos orientados a abordar problemáticas relacionadas con la formación personal y profesional de los | 114
|  | PF Alta | 4 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | No

## Base
Tipo Complejidad | Complejidad | PF Baja | PF Media | PF Alta
EI | Entrada externa | 3 | 4 | 6 | PF Baja | 2
EO | Salida externa | 4 | 5 | 7 | PF Media | 3
EQ | Consulta externa | 3 | 4 | 6 | PF Alta | 4
ILF | Archivo logico interno | 7 | 10 | 15
EIF | Archivo de interfaz externo | 5 | 7 | 10
Lenguaje | Horas PF promedio | Lineas de Codigo por PF
Ensamblador | 25 | 300
Cobol | 15 | 100
Cuarta Generación | 8 | 20
Mi Framework | 0.7 | 10 | Incluye horas de desarrollo, diseño de alto y bajo nivel, y pruebas

## Ajuste
Factor de ajuste | Puntaje
Comunicación de datos | 4 | 4
Procesamiento distribuido | 5 | 4
Objetivos de Rendimiento | 1 | 1
Configuración del equipamiento | 2 | 2
Tasa de transacciones | 0 | 1
Entrada de datos en línea | 5 | 5
Interfase con el usuario | 1 | 1
Actualización en línea | 3 | 4
Procesamiento complejo | 1 | 2
Reusabilidad del código | 0 | 2
Facilidad de implementación | 0 | 1
Facilidad de operación | 0 | 1
Instalaciones Múltiples | 0 | 2
Facilidad de cambios | 2 | 3
24